## Sheet1
项目开发人员日报ZZ-JY1707-021220
所属部门： H51707 项目名称：中酒网 报告人： 董枫杰 报告日: 17年12 月20日
项目名称 | 工作内容 | 完成情况 | 存在问题 | 对 策 | 备 注
中酒网 | 主页布局 | 还差个底部就完成了 | json | 明天看视频解决
明日工作 | 工作内容 |  | 完成计划 |  | 备 注
看json把数据写活 | 看json把数据写活 |  | 争取今天把主页的数据都写好

## Sheet2
项目开发人员日报ZZ-JY1707-021220
所属部门： H51707 项目名称：中酒网 报告人： 董枫杰 报告日: 17年12 月21日
项目名称 | 工作内容 | 完成情况 | 存在问题 | 对 策 | 备 注
中酒网 | 修饰主页 | 轮播，楼梯写了一半，部分数据用json写的 | 楼梯不知道怎么判断 | 放一边先写其他，下午问问老师或者其他同学
明日工作 | 工作内容 |  | 完成计划 |  | 备 注
所有数据争取用json写完

## Sheet3
项目开发人员日报ZZ-JY1707-021220
所属部门： H51707 项目名称：中酒网 报告人： 董枫杰 报告日: 17年12 月22日
项目名称 | 工作内容 | 完成情况 | 存在问题 | 对 策 | 备 注
中酒网 | 主页内容写活 | 还没实现 | 楼梯不知道怎么判断 | 放一边先写其他，下午问问老师或者其他同学
明日工作 | 工作内容 |  | 完成计划 |  | 备 注
争取实现楼梯和购物车带侧边栏

## Sheet4
项目开发人员日报ZZ-JY1707-021220
所属部门： H51707 项目名称：中酒网 报告人： 董枫杰 报告日: 17年12 月23日
项目名称 | 工作内容 | 完成情况 | 存在问题 | 对 策 | 备 注
中酒网 | 主页内容写活，楼梯功能实现，购物车争取写 | 差俩轮播，一直写json楼梯还没弄 | 楼梯不知道怎么判断 | 放一边先写其他，下午问问老师或者其他同学
明日工作 | 工作内容 |  | 完成计划 |  | 备 注
写注册和登录的静态页，争取实现其中一个功能

## Sheet5
项目开发人员日报ZZ-JY1707-021220
所属部门： H51707 项目名称：中酒网 报告人： 董枫杰 报告日: 17年12 月24日
项目名称 | 工作内容 | 完成情况 | 存在问题 | 对 策 | 备 注
中酒网 | 登录和注册页的静态写完 | 完成 | 后台数据不知道怎么写 | 明天去问问同学
明日工作 | 工作内容 |  | 完成计划 |  | 备 注
注册和登录的流程走通

## Sheet6
项目开发人员日报ZZ-JY1707-021220
所属部门： H51707 项目名称：中酒网 报告人： 董枫杰 报告日: 17年12 月25日
项目名称 | 工作内容 | 完成情况 | 存在问题 | 对 策 | 备 注
中酒网 | 登录注册的正则和流程给走通 | 正在努力 | 后台数据 | 请教男神
明日工作 | 工作内容 |  | 完成计划 |  | 备 注
详情页购物车放大镜

## Sheet7
项目开发人员日报ZZ-JY1707-021220
所属部门： H51707 项目名称：中酒网 报告人： 董枫杰 报告日: 17年12 月26日
项目名称 | 工作内容 | 完成情况 | 存在问题 | 对 策 | 备 注
中酒网 | 走通购物车流程 | 正在努力 | 取不到id值 | 问同学看视频
明日工作 | 工作内容 |  | 完成计划 |  | 备 注

## Sheet8
项目开发人员日报ZZ-JY1707-021220
所属部门： H51707 项目名称：中酒网 报告人： 董枫杰 报告日: 17年12 月27日
项目名称 | 工作内容 | 完成情况 | 存在问题 | 对 策 | 备 注
中酒网 | 优化整个网页流程 | 正在优化 | 首页楼梯有bug | 解决
明日工作 | 工作内容 |  | 完成计划 |  | 备 注
考试